**ČESKÉ FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI – FoRS**

**20 LET ČESKÉ HUMANITÁRNÍ POMOCI DO ZAHRANIČÍ**

Zadání ke zpracování studie (Terms of Reference)

**Zadavatel studie:**

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – platforma českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších nestátních subjektů působících v rozvojové spolupráci, humanitární pomoci a rozvojovém vzdělávání.

Kontakt: Vladislavova 12/1460, 110 00 Praha 1, [www.fors.cz](http://www.fors.cz), tel. 222 522 480

Kontaktní osoba: Jana Miléřová, [jana.milerova@fors.cz](mailto:jana.milerova@fors.cz) , 777 756 700

**Cílová skupina studie:**

* Studenti VŠ
* Nevládní neziskové organizace
* Státní správa – Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura, Zastupitelské úřady ČR v zahraničí.
* Akademická pracoviště, vědecká a výzkumná pracoviště
* Širší odborná i laická veřejnost

**Cíle studie:**

Zhodnotit výsledky humanitární pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí za uplynulých dvacet let. Poskytnout pohled nevládních neziskových organizací na roli ČR v humanitární pomoci a upozornit na výzvy a doporučení do budoucna.

**Návrh struktury studie:**

Úvod

Shrnutí + doporučení – tzv. Executive Summary

1. Vývoj české humanitární pomoci – od chaosu k zákonu a ukotvení na MZV

* Legislativní, institucionální a strategické zakotvení

2. Podrobný rozbor současného systému poskytování humanitární pomoci ze strany ČR

* Priority české HP a mechanismus jejich určování
* Vývoj objemu HP a geografického a sektorového rozložení
* Role jednotlivých aktérů – MZV, MV, NNO, hasičský záchranný sbor a další
* Realizátoři HP (NNO, Red Cross, UN agencies, záchranné sbory atp.)
* Je systém české HP v rámci možností flexibilní a transparentní?

3. Česká HP v mezinárodním kontextu

* Zapojení české HP v rámci EU – ECHO, COHAFA atd.
* Dodržování zásad Evropského koncensu v praxi české HP
* České NNO a ECHO – role, přínos, věcný & finanční vývoj pozice českých NNO
* Česká HP v kontextu zemí V4, resp. EU12 (srovnání objemu, kvality a míra koordinace s ostatními dárci)
* Role a reakce české HP v zásadních zahraničních krizích uplynulých let (tsunami, Haiti, potravinová krize Sahel, sucho Africký roh, jižní Súdán, Sýrie, atd.)
* Reakceschopnost české HP na okamžité a pomalu se rozvíjející katastrofy

4. Zhodnocení české HP

* Co se povedlo a co se mohlo udělat lépe?
* Doporučení, výzvy a tipy do budoucna

Závěr

Struktura studie může být upravena na základě domluvy mezi zadavatelem a zpracovatelem. Rozsah studie by měl být **40 až 100 normostran**. Studie by měla být sepsána nestranně, srozumitelně, čtivě a opřena o ověřená fakta a dobře argumentačně vystavěna.

**Metodologie**

Studie vzniká jako „metodický list“ v rámci projektu RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. Mezi hlavní cíle projektu patří vytvoření sítě spolupráce pro výzkum mimoevropských oblastí; propojení a spolupráce předních českých a zahraničních odborníků, vytváření společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe i neakademické sféry. FoRS – České fórum pro rozvojovou spoluprácizajišťuje předávání klíčových zkušeností z oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a snaží se o propojování NNO, komerčního sektoru a akademického sektoru a navázání vzájemné spolupráce.

Studie bude představena v rámci Humanitárního kongresu, pořádaného dne 11. 10. 2013 v Olomouci.

Studie bude vycházet jak ze sekundárních dat, tak z doplňujících osobních interview s vybranými zástupci nevládních neziskových organizací, zástupců státní správy (zejména Ministerstvo zahraničních věcí ČR, příp. zastupitelské úřady ČR v zahraničí) a dalších. Zpráva bude obsahovat grafy, tabulky a jiná grafická zobrazení nezbytná pro podložení argumentace.

**Postup zpracování zprávy**

Za FoRS bude zpracování zprávy koordinovat Adéla Stibová – [adela.stiborova@fors.cz](mailto:adela.stiborova@fors.cz), tel. 777 273 909. Na základě výběrového řízení bude vybrán/a externí zpracovatel/ka, který/á bude mít na starosti zpracování studie. Zpracovatel/ka sestaví studii do uceleného celku a provede její editaci. Obsah a zpracování budou průběžně konzultovány s pracovní skupinou FoRS – Humanitární pomoc. Finální verze zprávy a jejích doporučení budou předloženy pracovní skupině HP a dále Správní radě FoRS k odsouhlasení.

**Orientační časový harmonogram zpracování zprávy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Co** | **Kdo** | **Do kdy** |
| Termín pro přihlášky do výběrového řízení na zpracovatele/ku | Zájemci | 10.6. |
| Výběr zpracovatele/ky studie | FoRS | 13.6. |
| Zpracování vstupních dat studie a předložení prvních tezí, struktury a rozpracované verze | Zpracovatel/ka | 8.7. |
| Připomínky ze strany FoRS | FoRS | 22.7. |
| Předložení první verze studie | Zpracovatel/ka | 9.8. |
| Termín pro připomínky ze strany FoRS | FoRS | 26.8. |
| Termín pro zapracování připomínek | Zpracovatel/ka | 2.9. |
| Schválení studie, předání ke korekturám | FoRS | 5.9. |
| Dokončení korektur a předání studie k sazbě do tiskové podoby | Korektor/grafik | 10.9. |
| Dokončení převedení do grafické podoby, předání předtiskové kontrole | FoRS/grafik/korektor | 15.9. |
| Dokončení kontroly a předání k tisku | FoRS | 20.9. |
| Dokončení tisku studie | Tiskárna | 7.10. |

**Náplň práce zpracovatele/ky**

* Analýza dostupných statistických dat a doporučených materiálů a vyhledávání dalších zdrojů dle vlastních znalostí a zkušeností.
* Realizace rozhovorů (struktura dotazníku a seznam vybraných institucí a osob bude vzájemně odsouhlasen mezi Sekretariátem FoRS a zpracovatelem/kou studie).
* Sepsání studie a její editace, zapracování připomínek ze strany FoRS.
* Práce zpracovatele/ky bude finančně ohodnocena. Celková částka na odměnu je 20 000 Kč formou autorského honoráře / smlouvy o dílo.

**Kvalifikační požadavky na zpracovatele/ku studie**

* Hluboká orientace v české humanitární pomoci, praktické a/nebo akademické zkušenosti výhodou.
* Znalost širšího mezinárodního rámce pro humanitárním pomoc, souvislostí a jednotlivých aktérů
* Vysoká úroveň psaného projevu, schopnost psát a formulovat jasně a stručně, zkušenost s publikační činností (bude vyžadován seznam publikovaných článků).
* Dobré analytické schopnosti a práce se statistickými daty, dobré ovládání programů pro zpracování dat a vytváření grafů a tabulek.

**V případě zájmu o zpracování zašlete, prosím, do 10. 6. 2013 odborné CV se seznamem publikací, seznam referencí a krátký průvodní dopis s popisem Vašich zkušeností. Kontakt:** [**jana.milerova@fors.cz**](mailto:jana.milerova@fors.cz)**.**