# Matice logického rámce

(Logframe Matrix)

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Docílit všeobecného zabezpečení zdraví a přístupu ke zdravotní péči v Gruzii (přispět k naplnění cíle udržitelného rozvoje 3.8.) | Do roku 2030 bude alespoň 40 % nemocnic splňovat nastavené standardy kvality zdravotní péče | Statistiky ministerstva zdravotnictví a NCDC |  |
| Cíle | Zavedení strategie pro zlepšení kvality zdravotní péče v Gruzii | Metodické pokyny k nastavení kvality zdravotní péči přijaty do gruzínské legislativy do konce projektu (prosinec 2018) |  | Motivace manažerů nemocnic dodržovat metodické pokyny a odpovědně reportovat nastavené indikátory ministerstvu zdravotnictví |
| Výstupy | - Kapacity odborníků z oblasti zdravotnictví zvýšeny - Indikátory na zajištění kvality zdravotní péče zpracovány | Alespoň 3 odborníci z ministerstva zdravotnictví se znalostí metodických pokynů a indikátorů proškolí alespoň 10 vybraných nemocnic ročně (od začátku roku 2018) Alespoň 1 typ indikátorů a s ním spojených metodických pokynů zpracován do poloviny roku 2017 | Prezenční listiny ze školení | Přetrvávající zájem ministerstva zdravotnictví o nastavení standardů kvality zdravotní péče |
| Aktivity | Rozpracuje uchazeč | Prostředky | Rozpočet | Rozpracuje uchazeč |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) |