ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

ČESKÉ REPUBLIKY

S

BOSNOU A HERCEGOVINOU

Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině

2016 - 2018

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

Duben 2016

| Název projektu: Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině |  | Číslo projektu: CzDA-RO-BA-2015-7-15110 |
| --- | --- | --- |
| Partnerská země: Bosna a Hercegovina | Místo realizace projektu: Sarajevo, Banja Luka, Mostar |  |
| Sektorová orientace projektu: Státní správa a občanská společnost |  |  |
| Předpokládané datum zahájení projektu: Červen 2016 | Předpokládané datum ukončení projektu: Prosinec 2018 |  |
| Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč): 7 000 000,- | Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování (Kč): 7 000 000,- |  |
| Realizátor projektu: (jméno, adresa, kontakty): Doplní uchazeč Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Kontaktní osoba: Štěpán Šantrůček Tel.: (+420) 251 108 118 Fax: (+420) 251 108 225 E-mail: santrucek@czda.cz |  |  |
| Partnerské organizace v zemi realizace projektu (jméno, adresa, kontakty): Místní neziskové organizace: SUNCE Mostar: Južni logor bb. 88 104 Mostar; Erna Kotlo; +38761154188; kotlo_erna@hotmail.com Zajedno Banja Luka: Slobodana Kokanovića bb, 78 000 Banja Luka; Ružica Atanacković; +38765714400; atanackovic.ruzica@gmail.com SUMERO: Sutjeska 18, 71 000 Sarajevo; Nermin Cocalić; +38733268640; cocalic.nermin@sumero.ba |  |  |

Seznam zkratek

BaH		Bosna a Hercegovina

FBaH		Federace Bosny a Hercegoviny

RS		Republika srbská

BD		Brčko Distrikt

BBRZ	Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum (Rakouské centrum na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením)

ČR		Česká republika

ČRA 		Česká rozvojová agentura

EU		Evropská unie

HDI		Human development Index (Index lidského rozvoje)

HDP		Hrubý domácí produkt

MPSV		Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

OSN		Organizace spojených národů

OZP		Osoba se zdravotním postižením

SFRJ		Socialistická federativní republika Jugoslávie

USA		United States of America (Spojené státy americké)

USAID	United States Agency for International Development (Americká agentura pro mezinárodní rozvoj)

USD		U.S. Dolar (americký dolar)

ZRS		Zahraniční rozvojová spolupráce

OSNOVA

1.	Shrnutí projektu	5

2. Popis výchozího stavu	5

2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země	5

2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru	7

3. Analýza problému	9

4. Analýza zainteresovaných stran	10

4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu	10

4.2. Cílové skupiny	11

5. Logický rámec projektu (viz příloha 1)	11

5.1	Záměr	11

5.2	Cíl	12

5.3	Výstupy	12

5.4	Aktivity	12

7.	Postup realizace a monitoring	12

8.	Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu	12

## Shrnutí projektu

Projekt je zaměřen na přenos českého know-how a příkladů dobré praxe v oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením – a to zejména s důrazem na zajišťování komunitního chráněného (komunitního) bydlení a odpovídajícího zaměstnání – a dále celkovou integrací těchto osob do společnosti včetně podpory jejich rodin. Během uplynulých dvaceti let došlo v České republice k výrazným změnám v oblasti sociálních podmínek života osob se zdravotním postižením. Tyto změny jsou charakteristické mimo jiné tzv. deinstitucionalizací, tedy snižováním počtu OZP v pečovatelských ústavech a jejich umisťování do chráněného (komunitního) bydlení. Život v chráněném (komunitním) bydlení zajišťuje pro OZP důstojnější sociální podmínky a zvyšuje možnosti jejich seberealizace. Klíčovou roli v tomto procesu hrají centra pro inkluzi OZP, jejichž činnost je zpravidla zajišťována prostřednictvím neziskových organizací. Obsahovou náplní činnosti center je denní péče o OZP, jejich rehabilitace a rekvalifikace formou nejrůznějších pracovních i volnočasových aktivit. Výraznou přidanou hodnotou chráněného (komunitního) bydlení a činnosti center oproti ústavní péči je osobnější přístup k OZP, poskytnutí prostoru pro jejich seberealizaci a inkluzi do společnosti.

Obdobné trendy v péči o OZP se v současnosti objevují v Bosně a Hercegovině. Projekt reaguje na tento proces – a s ním spojenou potřebu nastavení činnosti center pro inkluzi OZP (bosenských neziskových organizací) a dalších souvisejících aktivit.

Jedná se především o přenos know-how v oblasti nastavení tzv. sociálního dialogu mezi jednotlivými aktéry v dané problematice a lokalitě; vytváření plánů a strategií pro integraci OZP do společnosti a systematické nastavení činnosti center včetně strategií jejich rozvoje; dále ve vlastním přístupu k OZP v rámci center (metodiky, plány a standardy kvality poskytovaných služeb, vzdělávání sociálních pracovníků a asistentů, apod.).

Čeští experti budou do projektu zapojeni jako mentoři a konzultanti pro jednotlivé vybrané neziskové organizace. Činnost české strany v rámci projektu vhodně doplní projekt realizovaný americkou agenturou USAID, který je zaměřen na podporu vybraných neziskových organizací pracujících s OZP. (Viz dále.)

## 2. Popis výchozího stavu

## 2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země

Do roku 1992 byla Bosna a Hercegovina v rámci SFRJ charakterizována průměrným rozvojem. Ekonomickým motorem země byl těžký průmysl, který zásoboval zpracovatelské závody v ostatních republikách SFRJ. Během válečného konfliktu, který probíhal v letech 1992–1995, byla většina průmyslových závodů zničena a došlo k přetrhání ekonomických vazeb s ostatními republikami. Po roce 1995 se tak země čelila v rámci poválečné rekonstrukce několika problémům: nízká míra HDP způsobená výše zmíněnými ekonomickými potížemi, slabé a nedůvěryhodné státní instituce; závislost na potravinové pomoci a vzájemná nedůvěra mezi jednotlivými národy (Bosňáci, bosenští Srbové, bosenští Chorvati).

V současnosti je BaH řazena do skupiny zemí s vyšším středním příjmem, kde HDP (2014) dosáhlo 18,34 mld. USD. Dle hodnocení indexu lidského rozvoje (HDI; 2014) je BaH řazena na 86. místo (HDI = 0,731) z celkového počtu 187 zemí. Ekonomický růst (roční zvýšení HDP o cca 6 %) zaznamenaný v období 2000–2008 především díky exportu, domácí spotřebě a investicím se sice významně podílel na snížení chudoby, nicméně i přesto z celkové populace (3,818 mil.) žije 17,9 % obyvatel (2011) pod hranicí chudoby a země se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti (35–45 %), která mezi mladými lidmi (15–29 let) dosahuje až ke hranici 57 %.

Za jeden z největších současných problémů státu lze označit roztříštěnost státní správy. V důsledku administrativního členění do dvou politických entit, Federace Bosny a Hercegoviny (FBaH) a Republiky srbské (RS) a jednoho samosprávného Distriktu Brčko, vznikl komplikovaný vícevrstvý a zdvojený/ztrojený legislativní rámec. Federace BaH je navíc členěna do deseti kantonů s vlastními vládami a parlamenty. Zásadním problémem je časté vzájemné překrývání funkcí a nejasné rozdělení odpovědností a kompetencí napříč jednotlivými úrovněmi státního systému. Roztříštěnost státního systému způsobuje, že BaH není schopna efektivně naplňovat potřeby občanů a vycházet vstříc požadavkům Evropské unie, plynoucím z přijetí Stabilizační a asociační dohody v roce 2015. Naplnění podmínek Evropské unie v oblasti státní správy je jedním z klíčových kroků v rámci pokračující integrace BaH do EU.

Případná reforma státního aparátu je však velmi obtížná, neboť systém je zakotven v Ústavě Bosny a Hercegoviny, která je součástí platné Daytonské mírové smlouvy z roku 1995. Ústavní reforma by tak vyžadovala celkovou revizi mírové smlouvy.

Obr. 1 – Daytonské rozdělení BaH. Federace BaH (modře), Republika srbská (růžově), Distrikt Brčko (zeleně)

## 2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru

Ústava Bosny a Hercegoviny (stejně jako ústava Republiky Srbské a Federace BaH) garantuje všem svým občanům lidská práva a základní svobody. Za účelem kontroly dodržování základních lidských práv a svobod byla zřízena Komise pro lidská práva Bosny a Hercegoviny, jejíž činnost je právně zakotvena v ústavě Bosny a Hercegoviny.

V roce 2009 podepsala a ratifikovala Rada Ministrů Bosny a Hercegoviny Úmluvu OSN o právech osob s postižením. Zároveň byly vytvořeny strategické dokumenty na celostátní i entitní úrovni. V roce 2011 přijala Federace BaH Strategii rovných příležitostí pro osoby s postižením na období 2011–2015. Tato strategie se věnuje oblastem jako například sociální ochrana, zdravotní péče, vzdělávání, profesní rehabilitace a zaměstnanost atd. O rok dříve byla v Republice srbské přijata obdobná Strategie zlepšení sociálního statusu osob s postižením v Republice srbské 2010–2015 založena na stejných příležitostech a specifických potřebách osob s postižením. Po roce 2015 zatím nové strategie přijaty nebyly. Přijetím těchto dokumentů se BaH zavázala k novému přístupu ke zdravotně postiženým lidem. Ve Federaci BaH začal proces přijetí akčního plánu osob s postižením v kantonu Sarajevo, což je pozitivním trendem vedoucím ke zlepšení životních podmínek osob s postižením v BaH. V Republice srbské byly obdobné plány přijaty v opčinách Dreventa a Doboj Jug. V roce 2012 začalo federální Ministerstvo práce a sociálních věcí FBaH s implementací Akčního plánu k dosažení cílů strategie osob s postižením ve Federaci BaH.  I přes nastavení politiky a vytvoření těchto strategických dokumentů pro vyrovnání práv lidí s postižením, se dlouhodobě nedaří naplňovat závazky stanovené v úmluvě OSN.

Ústavy obou dvou entit v Bosně a Hercegovině zaručují právo na práci a stejné podmínky pro všechny občany – tedy i OZP – v rámci přístupu k pracovním místům. V současnosti existují v BaH dva zákony, které upravují podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Zákon o profesní rehabilitaci, školení a zaměstnávání osob s postižením ve Federaci BaH a obdobný zákon v Republice Srbské. Oba dva zákony regulují zaměstnanost skrze chráněné podniky a jiné formy chráněného zaměstnání, nicméně jejich nevýhodou je, že nejsou dostatečně harmonizovány s ostatními zákony a případné výhody, které jsou v nich zakotveny, nemohou být v praxi účinně využity, neboť neexistuje jasně stanovený vynucovací systém.

V obou entitách byl za účelem podpory zaměstnanosti osob s postižením zřízen Fond profesní rehabilitace a zaměstnanosti osob s postižením. Který je financován především prostřednictvím financí ze sankcí pro zaměstnavatele. Ve Federaci BaH musí zaměstnavatelé zaměstnávat osoby s postižením proporčně k celkovému počtu zaměstnanců v entitě. Ve Federaci BaH připadalo toto pracovní místo v roce 2011 na každého 24. zaměstnance. V prosinci 2013 již vycházelo pracovní místo pro osobu s postižením na každého 16. zaměstnance. V případě, že firma toto pravidlo nesplní, zaplatí každý měsíc pokutu ve výši 25 % průměrného platu za každou osobu s postižením, kterou měla daná firma zaměstnávat. V Republice srbské je kvóta 16. zaměstnance zavedena již od roku 2009 a povinnost zaměstnávat osoby s postižením má i aparát státní správy, veřejné instituce a fondy. Stejně tak jako ve Federaci BaH zaměstnavatelé, kteří nesplňují toto pravidlo, pak musí zaplatit pokutu do Fondu profesní rehabilitace a zaměstnávání osob s postižením a to ve výši 0,2 % z celkové hrubé měsíční mzdy všech zaměstnanců. Fond ze získaných finančních prostředků realizuje projekty na zaměstnávání osob s postižením (např. formou financování stavebních úprav pro osoby s fyzickým postižením) a platí pomůcky pro postižené (slepecké hole pro slepé, hygienické potřeby apod.).

Bosna a Hercegovina je příjemcem finanční i expertní pomoci v oblasti integrace osob s postižením, a to zejména z Rakouska (BBRZ) a od americké organizace USAID. BBRZ je rakouskou institucí zabývající se profesní rehabilitací a rekvalifikací osob s postiženými. Prostřednictvím spolupráce s neziskovou organizací Sumero byla za podpory BBRZ a dalších donorů zahájena výstavba rehabilitačního a rekvalifikačního centra ve Vogošći. Americká agentura USAID realizovala v roce 2014 projekty v sociální oblasti za zhruba 700.000 USD.

2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Bosně a Hercegovině

Programová rozvojová spolupráce s Bosnou a Hercegovinou jakožto prioritní zemí české zahraniční politiky pokračuje dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky i v období 2010–2017. Program spolupráce více než v minulosti akcentuje potřeby země v oblasti transformace a integrace v souvislosti s přípravou na členství v EU. Česká ZRS se soustředí v tomto zmíněném období převážně na předávání zkušeností a poskytování pomoci při tvorbě kapacit pro přístupová jednání a následné členství v EU, přizpůsobování legislativy a technickou pomoc, což se týká právě i problematiky integrace osob s postižením do společnosti.

Projekt navazuje na předchozí aktivity ČRA v sociální oblasti. V roce 2014 byl realizován ve spolupráci s MPSV projekt „Podpora zaměstnávání osob s mentálním postižením v Bosně a Hercegovině“, který byl zaměřen na přenos know-how a příkladů dobré praxe v oblasti profesní rehabilitace a rekvalifikace osob s postižením. V letech 2011–2012 byl v BaH realizován trilaterální projekt s názvem „Balkánská iniciativa pro sociální inkluzi“ financovaný Českou republikou a implementovaný organizací Člověk v tísni. Cílem tohoto projektu bylo zmapování situace osob s mentálním postižením v Bosně a Hercegovině, Kosovu a Srbsku. Výsledkem projektu je zpráva o situace osob s postižením v těchto třech zemích.

Současný projekt vychází ze společných jednání mezi ČRA a organizací USAID v roce 2015. výzvy Od února 2016 podporuje USAID formou grantu celkem 6 neziskových organizací z obou entit BaH při realizaci jejich vlastních sociálních projektů zaměřených na podporu OZP v nejrůznějších oblastech, jmenovat lze například vybudování komunitního bytu nebo zajištění dostupné literatury pro zrakově postižené. Příspěvek americké strany se zaměřuje převážně na materiální podporu vybraných NNO, jejich chodu a aktivit. Česká kontribuce bude spočívat v poradenství, přenosu know-how a příkladů dobré praxe v rámci systémového nastavení center (NNO) pro inkluzi OZP, tvorbu strategií, sociálního dialogu atd. Česká strana se přitom zaměří na 3 vybrané NNO, jejichž zaměření a profil nejlépe umožní maximálně možnou míru samostatného života OZP srovnatelného s vrstevníky bez postižení. (Viz dále.)

V souvislosti s implementací projektu bylo mezi USAID a ČRA podepsáno v polovině roku 2015 Memorandum o porozumění, které stanovuje základní rámec spolupráce na projektu.

## 3. Analýza problému

Základním problémem v rámci přístupu k OZP v Bosně a Hercegovině je převládající důraz na jejich segregaci a umisťování do ústavů bez osobního přístupu a adekvátní (individuální) péče. Postiženým osobám tak není umožněna integrace do společnosti, trpí proto špatnými životními a sociálními podmínkami. Většinová společnost je pak zatížena předsudky vůči těmto osobám z čehož pramení nedostatek podpory místních komunit pro samostatný život i zaměstnávání těchto osob, upřednostňování péče o válečné veterány,– a s tím související neúplné aplikování práv a mezinárodních úmluv týkajících se osob s postižením.

V roce 2011 bylo v 7 fungujících ústavech v BaH umístěno 2 287 osob s postižením , dětí i dospělých, z čehož bylo 864 osob s mentálním postižením. Převážná část osob umístěných do ústavů v nich přitom zůstává na delší časové období. Uvádí se, že 7 z 10 osob je v nich umístěno déle než 5 let. V letech 2010 a 2011 opustilo ústavy dohromady jen 90 jedinců. (36 osob se vrátilo do svých rodin, 3 osoby se vrátily do svých komunit a 51 se jich přesunulo do jiných institucí.)

Od roku 2012 je vidět změna v přístupu k péči o osoby s postižením. V BaH vznikají nová komunitní centra, do kterých jsou umisťovány osoby s lehčím stupněm postižení. Účelem je vytvoření alternativních podmínek k životu ve velkých ústavech bez individuální péče o osoby s lehčím mentálním postižením.

Dalším problémem je vlastní stav institucionální (ústavní) péče, která se potýká s nedostatkem pracovní síly a finančních zdrojů. Instituce by měly být financovány rodinami či entitami/kantony, odkud pacienti pocházejí. Finanční prostředky ale přicházejí v mnohem menší míře, než by měly. Ústavy si tak jsou nuceny hledat finanční pomoc u různých donorů.

V neposlední řadě je problémem přístup k OZP a jejich právní subjektivitě. OZP jsou totiž často zbavovány svéprávnosti, od roku 2005 do roku 2010 se počet osob zbavených svéprávnosti jen v kantonu Sarajevo téměř zdvojnásobil.

Příčiny těchto problémů lze rozdělit do několika skupin:

- Na politické úrovni nejsou dostatečně připravené a implementované celostátní a regionální strategie inkluze osob s postižením. Osoby jsou navíc často zbytečně zabavovány svéprávnosti, protože v BaH neexistuje systém, který by reflektoval různé stupně postižení.

- Špatný systém tvorby celostátních a regionálních strategií pro inkluzi postižených osob, do kterého nejsou zahrnuti všichni relevantní aktéři.

- Špatně nastavený sociální dialog mezi jednotlivými aktéry – tedy vládními aktéry, centry pro inkluzi/neziskovými organizacemi, postiženými osobami a jejich rodinami.

- Kapacity center pro inkluzi/neziskových organizací v oblasti plánování vlastního rozvoje, zajišťování adekvátní péče o postižené osoby a institucionálního nastavení center pro inkluzi jsou nízké.

- Nízké personální a finanční kapacity center pro inkluzi/neziskových organizací, která tím pádem nejsou schopny dostát svému účelu.

- Nízká míra osvěty mezi v rámci společností, a to zejména s ohledem na zaměření na potenciální zaměstnavatele postižených osob.

Aktivity projektu budou primárně zaměřeny na výše uvedené oblasti 2–5.

## 4. Analýza zainteresovaných stran

## 4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu

Hlavními partnery projektu budou 3 neziskové organizace z Bosny a Hercegoviny, které se věnují poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením – a to zejména s důrazem na zajišťování chráněného (komunitního) bydlení a odpovídajícího zaměstnání – a dále celkovou integrací těchto osob do společnosti včetně podpory jejich rodin. Tyto 3 organizace byly vybrány v rámci vypsaného dotačního titulu organizace USAID, která podpoří implementaci jejich vlastních projektů.

USAID bude financovat a monitorovat implementaci vlastních projektů 6 vybraných organizací a zajišťovat koordinaci mezi těmito organizacemi.

ČRA bude financovat české aktivity v rámci projektu prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků formou dotace Realizátorovi. Realizátor bude na projektu spolupracovat s 3 vybranými NNO v ráci dotační výzvy organizace USAID, jejichž zaměření a profil nejlépe umožňuje maximálně možnou míru samostatného života OZP srovnatelného s vrstevníky bez postižení.

| Zainteresované subjekty/aktéři | Zájmy subjektů/aktérů | Intervence zacílená na zájmy aktéra | Předpoklady ze strany aktéra |
| --- | --- | --- | --- |
| Vybrané bosenské neziskové organizace | Zlepšení odborných znalostí a dovedností personálu v centrech pro inkluzi/NNO | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| Vládní instituce na entitní a kantonální úrovni | Zapojení center pro inkluzi/NNO do tvorby lokálních strategií | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| OZP a jejich rodiny | Umístění ve chráněném (komunitním) bydlení a péče v rámci center pro inkluzi/NNO | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| Veřejnost a potenciální zaměstnavatelé | Zaměstnávat OZP a snížit náklady na odvody do fondů | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| Případné další zainteresované subjekty doplní uchazeč | Doplní případně uchazeč | Doplní případně uchazeč | Doplní případně uchazeč |

Podrobný popis vybraných neziskových organizací je uveden v přiložených dotaznících, tj. Příloze IX. Popis projektů USAID je uveden v příloze X.

## 4.2. Cílové skupiny

Přímou cílovou skupinou jsou pracovníci tří center pro inkluzi/ neziskových organizací, asistenti a lektoři, jejichž kapacity budou zvýšeny prostřednictvím intervence (např. práce v pracovních skupinách, přenosu know-how a příkladů dobré praxe) Realizátora. 

Koncovou cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním a mentálním postižením, které budou profitovat z kvalitnějších služeb center pro inkluzi/NNO, funkčního systému chráněného (komunitního) bydlení s odpovídajícím zaměstnáním.

4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce

Příjemci se budou podílet realizací vlastních komplementárních projektů financovaných organizací USAID a vlastním kofinancováním vybraných aktivit. Zároveň se budou podílet in-kind poskytnutím vhodných prostor v centrech pro případné schůzky pracovních skupin apod.

## 5. Logický rámec projektu (viz příloha VI.)

Logický rámec uchazeč doplní ve vyznačených oblastech (tento řádek následně odstraní).

## Záměr

Záměrem projektu je podpořit začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině, aby byl zvýšen počet OZP začleněných do společnosti.

## Cíl

Cílem projektu je nastavit systém začleňování OZP do společnosti (s důrazem na maximálně možnou míru samostatného života srovnatelného s vrstevníky bez postižení) u 3 vybraných NNO v BaH.

Do konce roku 2017 tak bude alespoň 15 klientů využívajících služby zapojených NNO žít v chráněném (komunitním) bydlení. Od roku 2018 to bude 30 klientů využívající služby zapojených NNO. Předpokládané zvýšení počtu klientů žijících v chráněném (komunitním) bydlení je poměřováno s rokem 2015, kdy tyto služby u vybraných NNO využívalo 8 osob.

## Výstupy

1.1 Podpora transformace sociálních služeb a rozvoj chráněného (komunitního) bydlení s odpovídajícím zaměstnáváním OZP. V rámci tohoto výstupu je předpokládáno vytvoření platformy, jež umožní sociální dialog mezi zainteresovanými subjekty, vylepší systém celostátních/regionálních strategií pro inkluzi OZP a dále také zajistí osvětu mezi veřejností, zejména s ohledem na potencionální zaměstnavatele OZP. Detailní popis výstupu včetně objektivně ověřitelných ukazatelů (indikátorů) doplní uchazeč s ohledem na aktivity, které hodlá pro naplnění výstupu v rámci projektu realizovat (tento řádek následně smaže).

1.2 Strategický rozvoj NNO v oblasti vedení organizace, finančního řízení a zvýšení úrovně poskytovaných služeb (s ohledem na transformaci sociálních služeb a rozvoj chráněného (komunitního) bydlení s odpovídajícím zaměstnáváním OZP u zapojených NNO). V rámci tohoto výstupu je předpokládáno zvýšení kapacit NNO v oblasti vedení organizace, finančního řízení a zvýšení úrovně poskytovaných služeb. Detailní popis výstupu včetně objektivně ověřitelných ukazatelů (indikátorů) doplní uchazeč s ohledem na aktivity, které hodlá pro naplnění výstupu v rámci projektu realizovat (tento řádek následně smaže).

## Aktivity

Detailní popis aktivit (zahrnující ideálně také konkrétní údaje jako jsou jména lektorů dalších zapojených institucí nebo příklady vlastní praxe) doplní uchazeč (tento řádek následně smaže)

## Postup realizace a monitoring

Doplní uchazeč (tento řádek následně smaže)

## Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu

Doplní uchazeč (tento řádek následně smaže)

- Analýza rizik a předpokladů

Rizika a předpoklady jsou detailněji popsány v následující tabulce.

| Riziko | Potenciální nepříznivé dopady | Možnost řízení a snížení rizika | Odpovědnost | Úroveň rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neziskové organizace ztratí zájem o český projekt po skončení implementace vlastního projektu financovaného USAID | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| Vládní instituce nebudou mít zájem na zahrnutí NNO do příprav strategických plánů | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| Provoz center nebude finančně udržitelný | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| Případná další rizika doplní uchazeč | Doplní případně uchazeč | Doplní případně uchazeč | Doplní případně uchazeč | Doplní případně uchazeč |

Seznam příloh projektového dokumentu:

- Titulní strana

- Žádost o dotaci

- Identifikační formulář

- Tabulka výstupů a aktivit

- Rozpočet projektu

- Logický rámec

- Harmonogram

- Uznatelné výdaje projektu

- Dotazníky s doplňujícími informacemi o bosenských NGO’s

- Popis jednotlivých projektů realizovaných ve spolupráci s USAID

The World Bank. Bosnia and Herzegovina. [8.10.2015] Dostupné z: http://data.worldbank.org/country/bosnia-and-herzegovina.

United Nations Development Programme, HDRO (Human Development Report Office). Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. 24.7.2014. [8.10.2015] Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf.

The World Bank. Bosnia and Herzegovina. [8.10.2015] Dostupné z: http://data.worldbank.org/country/bosnia-and-herzegovina.

The World Bank. Improving Opportunities for Young People in Bosnia and Herzegovina. 14.2.2013. [8.10.2015] Dostupné z: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/02/14/improving-opportunities-young-people-Bosnia-Herzegovina.

Tzv. Všeobecná rámcová smlouva pro mír v Bosně a Hercegovině, známá též jako Daytonská mírová smlouva byla podepsána v roce 1995 zástupci všech tří stran v konfliktu. Ústava Bosny a Hercegoviny je přílohou č. 4 Daytonské mírové smlouvy. Plné znění smlouvy je dostupné zde: http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf

Dokument dostupný z:  http://www.balkan-inclusion.info/images/Analysis%20BiH-EN-final-not%20print.pdf

Stručný popis projektů USAID je uveden v příloze č. X.

Dle výpovědi několika dotazovaných osob pracujících v této oblasti.

http://www.balkan-inclusion.info/images/Analysis%20BiH-EN-final-not%20print.pdf

S modelem „community based living“ se začalo v roce 1999 v kantonu Tuzla.

http://www.balkan-inclusion.info/images/Analysis%20BiH-EN-final-not%20print.pdf

Podrobný popis NNO viz dále.