# Matice logického rámce

(Logframe Matrix)

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Přispět k zavedení vhodného systému sociální ochrany na úrovni státu a zajistit jeho dostupnost pro vybrané skupiny zranitelných osob | Funkční systém sociální ochrany pro děti s život limitujícím onemocněním (11/2019) Baseline (2017): 0 | Statistiky Ministerstva zdravotnictví, oficiální výstupy Ministerstva zdravotnictví |  |
| Cíle | Zajištění služeb paliativní a dlouhodobé péče pro děti s život limitujícím onemocněním v Gruzii | Alespoň 60 dětem s život limitujícím onemocněním ročně je poskytována komplexní a profesionální paliativní a dlouhodobá péče (12/2019) Baseline (2017): 33 | Statistiky nově vybudovaného centra a dětského hospicu, statistiky NCDC | Přetrvávající priorita Ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí týkající se dalšího rozvoje sociální a zdravotní / paliativní péče v zemi |
| Výstupy | 1.1. Kapacity v oboru dětské paliativní péče vybudovány 1.2. Centrum poskytující dětskou paliativní a dlouhodobou péči uvedeno do provozu 1.3. Terapeutické prostory v dětském hospicu plně funkční | Alespoň 80 % vyškoleného zdravotnického personálu poskytuje profesionální paliativní a dlouhodobou péči dětským pacientům do konce roku 2019 (11/2019) Baseline (2017): 0 Standardy dětské paliativní péče přijaty ministerstvem zdravotnictví do konce roku 2018 (11/2018) Baseline (2017): 0 Nově vybudované centrum pečuje alespoň o 15 dětských pacientů ročně (11/2019) Baseline (2017): 0 Terapeutický prostor snoezelin využívá alespoň 20 dětí ročně do konce roku 06/2018 Baseline (2017):0 | Evaluační znalostní testy, personální záznamy center poskytujících dětskou paliativní péči Standardy vydané v rámci ministerské směrnice Výroční zprávy (záznamy) centra poskytujícího paliativní a dlouhodobou péči Výroční zprávy (záznamy) dětského hospicu | Lékaři a zdravotní sestry využívají a dodržují nové postupy v rámci každodenní praxe Zajištění dostatečných finančních prostředků na uhrazení provozních nákladů včetně mezd nového centra i hospicu |
| Aktivity | 1.1.1. Školení pro zdravotnický personál v oblasti dětské paliativní a dlouhodobé péče 1.1.2. Osvětové kampaně pro rodiny dětí s životem limitujícím onemocněním 1.1.3. Odborné stáže pro zástupce ministerstva a jiných státních institucí zodpovědných za nastavení podmínek dětské paliativní péče 1.1.4. Tvorba standardů pro komplexní poskytování dětské paliativní a dlouhodobé péče 1.2.1. Vypracování stavebního projektu + získání stavebního povolení 1.2.2. Stavba centra pro poskytování dlouhodobé a paliativní péče 1.2.3. Dodávka a instalace zdravotnických přístrojů a vybavení včetně zaškolení zdravotnického personálu v jeho používání 1.3.1. Vybudování terapeutické místnosti snoezelin 1.3.2. Vyškolení zdravotnického personálu ve využívání nových terapeutických metod | Prostředky | Rozpočet | Zájem zdravotnického personálu o zavedení nových postupů v oblasti dětské paliativní péče v praxi Dobrá spolupráce se zdravotnickým, technickým personálem a vedením nemocnice během přípravy stavebního projektu a samotné stavby. Včasné vydání stavebního povolení municipalitou Dostatek dětských pacientů Vyškolený zdravotnický personál bude vedením dostatečně motivovaný pro uplatnění této progresivní terapeutické metody |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky - politická, bezpečnostní a ekonomická stabilita v zemi, Ministerstvo zdravotnictví a nemocnice Jhvania a Tbiliská státní lékařská univerzita jsou ochotny spolupracovat a plní své závazky. |