ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

ČESKÉ REPUBLIKY

S

GRUZIÍ

Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii

2017-2019

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

Září 2017

Identifikační formulář

| Název projektu v ČJ: Vychází z tématu specifikovaného ve vyhlášení dotačního titulu Název projektu v angličtině: |  | Číslo projektu: GE-2017-052-FO-16010 |
| --- | --- | --- |
| Hlavní cíl projektu: stručně formulovaný hlavní cíl projektu | Místo realizace projektu: země/kraj/ lokalita, v níž je projekt realizován |  |
| Gestor projektu: | Název dotačního titulu / sektorová orientace projektu: |  |
| Předpokládané datum zahájení projektu: měsíc / rok | Předpokládané datum ukončení projektu: měsíc / rok |  |
| Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč) a výše na jednotlivé roky realizace: | Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování – uveďte podíl spolufinancování v % i v Kč: |  |
| Realizátor projektu: organizace / odpovědný řešitel (jméno, adresa, kontakty): název, typ, poštovní a webová adresa organizace; jméno a pozice odpovědného řešitele, telefon, fax, e-mail |  |  |
| Partnerská(é) instituce podílející se na projektu (adresa, kontakty) název, typ, poštovní a webová adresa organizace; stručná charakteristika organizace, kontaktní osoba, telefon, fax, e-mail |  |  |
| Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele projektu: |  |  |

Seznam zkratek

CZK		Česká koruna

ČR		Česká republika

ČRA		Česká rozvojová agentura

DCFTA 	Dohoda o hluboké a komplexní zóně volného obchodu

EU		Evropská unie

GAVI		Global Alliance for Vaccines and Immunization

GEL 		Gruzínské lari

Georgian Lari

MDR-TB	Multirezistentní tuberkulóza

MoLHSA	Ministerstvo z, práce, zdravotnictví a sociálních věcí

MoU		Memorandum o porozumění

NATO		Severoatlantická aliance

North Atlantic Treaty Organization

PD		Projektový dokument

SDGs		Cíle udržitelného rozvoje

Sustainable Development Goals

SSSR		Svaz sovětských socialistických republik

UNDP		Rozvojový program OSN

United Nations Development Programme

UNFPA	Populační fond OSN

UNICEF	Dětský fond Organizace spojených národů

United Nations International Children's Emergency Fund

USAID	Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj

United States Agency for International Development

USD		Americký dolar

United States Dollar

UNFP		United Nations Population Fund

ZRS		Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ 		Zastupitelský úřad

Obsah

1.	Shrnutí projektu	5

2. Popis výchozího stavu a kontextu projektu	5

2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země	5

2.2 Inkluzivní sociální rozvoj	5

2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Gruzii	6

3. Analýza problému	9

4. Analýza zainteresovaných stran	10

4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu a jejich zapojení v rámci projektu	10

4.2. Cílové skupiny	13

4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce	13

5. Logický rámec projektu (viz příloha 1)	13

5.1 Záměr	13

5.2 Cíl	13

5.3 Výstupy	14

6. Postup realizace a monitoring	17

7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu	18

7.1 Participace a vlastnictví projektu příjemci	18

7.2 Vedlejší dopady projektu	18

7.3 Sociální a kulturní faktory	19

7.4 Rovný přístup žen a mužů	19

7.5 Vhodná technologie	19

7.6 Dopady na životní prostředí	19

7.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu	20

7.8 Management a organizace	20

8. Analýza rizik a předpokladů	20

## Shrnutí projektu

Projekt „Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče“ vychází z požadavku gruzínského Ministerstva práce, zdravotnictví a sociálních věcí.

Cílem projektu je zajištění služeb dlouhodobé a paliativní péče pro děti s život limitujícím onemocněním. V rámci projektu budou vybudovány odborné kapacity v oblasti paliativní péče, zřízeno centrum poskytující služby dlouhodobé a paliativní péče a vybudovány nové terapeutické prostory v dětském hospicu v Tbilisi.

## 2. Popis výchozího stavu a kontextu projektu

## 2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země

Gruzie je zemí s parlamentně-premiérským systémem, který vstoupil v platnost v listopadu 2013. Demokratické instituce, přes všechny dílčí nedostatky, jsou dnes funkční součástí politického prostředí země.

Politické vedení země se orientuje na spolupráci s Evropskou unií a NATO. Dne 27. června 2014 podepsala Gruzie Asociační dohodu s EU, která se stala novým primárním smluvním dokumentem mezi EU a Gruzií; v platnost vstoupila dne 1. července 2016. Její součástí je Dohoda o hluboké a komplexní zóně volného obchodu (DCFTA), která předpokládá odstranění dovozních cel v rozsahu 100 % na straně Gruzie a 99,9 % na straně EU. Z Asociační dohody mj. vyplývá, že asistence poskytovaná ze strany EU Gruzii je provázána s programem reforem v zemi.

Růst gruzínského hospodářství se v posledních letech zpomalil a nedaří se jej výrazněji nastartovat. V roce 2016 došlo v Gruzii k mírnému poklesu hospodářského růstu na 2,7 % z 2,9 % v roce 2015 a 4,8 % v roce 2014. Země se potýká s vysokou nezaměstnaností (11,6 % populace v produktivním věku), značným (cca 30%) snížením objemu remitencí ze zahraničí, zejména z Ruska a Ukrajiny, snížením objemu přímých zahraničních investic a devalvací národní měny o cca 35 % spojenou se zvýšením dluhové zátěže obyvatelstva, jehož půjčky jsou vedeny v USD.

## 2.2 Inkluzivní sociální rozvoj

Gruzínské zdravotnictví se stále potýká s řadou systémových problémů, vyvolaných zejména řadou nepříliš účinných reforem zaváděných po rozpadu SSSR. Jedná se především o důsledky překotné privatizace a celkové komercializace zdravotní péče, která nebyla provázena budováním kontrolních a regulatorních mechanismů na ochranu pacientů a jejich práv, ani systematických a efektivních nástrojů monitoringu kvality poskytované péče.

K jistému obratu došlo v roce 2013, kdy nově zvolená vláda zavedla státem financované plošné zdravotní pojištění obyvatel. Gruzínská vláda poskytuje všeobecné zdravotní pojištění 3,4 milionům obyvatel a okolo 0,5 mil. obyvatel využívá soukromé nebo korporátní pojištění. Vláda také zvýšila celkové státní výdaje do gruzínského zdravotnictví. V roce 2013 tak byly v porovnání s předchozím rokem výdaje na zdravotnictví zdvojnásobeny, a to z 365 mil. GEL na 635 mil. GEL.  V rámci plnění Rozvojových cílů tisíciletí se také Gruzie výrazně přiblížila k naplnění ambiciózních cílů dvoutřetinového snížení úmrtnosti dětí ve věku do pěti let a tříčtvrtečního snížení mateřské úmrtnosti při porodech, byť jich plně nedosáhla.

I přes dosažený pokrok a zavedené reformy však gruzínské zdravotnictví vykazuje celou řadu systémových problémů, v jejichž důsledku zůstává kvalita poskytované péče na relativně nízké úrovni. Neexistuje ucelená koncepce rozvoje zdravotnictví a pečovatelských služeb. Chybí odborně vzdělaný zdravotnický personál a zdravotnická zařízení jsou nedostatečně vybavena. Prevence a kontrola nepřenosných i přenosných nemocí je nedostačující, problematická je i vysoce chybová diagnostika a následně nevhodně zvolená léčba. Vysoké doplatky na léky a zdravotní péči snižují její dostupnost zejména pro chudší obyvatele. Problematický zůstává přístup k  primární zdravotní péči ve venkovských oblastech kvůli velké vzdálenosti lékařů od místa bydliště i k sekundární zdravotní péči mimo velká městská centra. Nízká kvalita a nedostatečná dostupnost zdravotních a sociálních služeb, slabý management a absence fungujících politik v tomto sektoru se dotýkají nejvíce seniorů, dětí, zdravotně postižených, nejchudších vrstev společnosti a lidí žijících v odlehlých oblastech.

Jednou z těchto vysoce zranitelných skupin, na něž dopadají důsledky nedostatků gruzínského zdravotnictví a systému poskytování sociální péče, jsou i děti s život limitujícím onemocněním, které potřebují dlouhodobou a/nebo paliativní péči.

## 2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Gruzii

Gruzínská vláda  přijala v červnu 2014 socioekonomickou rozvojovou strategii „Gruzie 2020“, v níž vytyčila deset prioritních opatření pro dosažení komplexního hospodářského rozvoje. Jedním z nich je zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče. Mezi priority vlády v oblasti zdravotnictví tak patří kromě změn ve struktuře financování zdravotní péče a zvýšení její kvality zejména posílení primární zdravotní péče, zvýšení dostupnosti léků a farmaceutik a lepší informovanost směrem k příjemcům zdravotní péče. V rámci posílení primární zdravotní péče se gruzínská vláda chystá zaměřit na zlepšení mechanismů časné detekce a efektivní léčby infekčních (např. tuberkulóza, HIV/AIDS, hepatitida) i neinfekčních chorob, jimiž jsou zejména kardiovaskulární a onkologické choroby, na úrovni primární zdravotnické péče.

Dalším z deseti cílů vytyčených v rozvojové strategii „Gruzie 2020“ je Zlepšení systému sociální asistence s cílem zajistit důstojné životní a pracovní podmínky v prostřednictvím vytvoření systému sociální ochrany, snížení sociálních rizik spojených s chudobou a stářím a zapojením hendikepovaných a jiných zranitelných skupin do sociálního a ekonomického života země. V tomto ohledu plánuje gruzínská vláda zlepšit program poskytování cílené sociální asistence a zefektivnit jeho administraci. Druhý krok pak směřuje k reformě penzijního systému.

V roce 2014 byl dále vytvořen koncept spolupráce veřejné a soukromé sféry (Public - Private Partnership), který by mohl posloužit ke zlepšení a rozvoji zdravotnické infrastruktury. Slouží především k systemizaci vydávání povolení, licencí a k zajištění certifikačního systému. Prvním krokem by měl být, ve spolupráci s UNICEF, USAID a UNFPA regionální plán perinatální péče a stanovení kritérií pro riziková těhotenství žen a pro neonatální péči.

Gruzie je také jednou ze zemí, které provádějí „nacionalizaci cílů udržitelného rozvoje (SDGs)“, kdy vláda sama nastavuje zaměření a plnění SDGs dle vlastních potřeb. Jedněmi z SDGs, které si gruzínská vláda vybrala a rozpracovala, samozřejmě i s ohledem na motivaci splnit své závazky vyplývající z Asociační dohody s EU, jsou SDG 1: „Vymýtit chudobu ve všech jejích formách“ s cílem zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších a rovněž SDG 3: „Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu“ na podporu efektivní prevence, posílení včasné diagnostiky a zlepšení dostupnosti kvalitní léčby nepřenosných nemocí, a to zejména onkologických onemocnění a cukrovky. Dále budou projekty cílit na plošné zvyšování kvalifikace a zavedení systému dlouhodobého vzdělávání pro zdravotnický personál a zavádění systému kontroly kvality zdravotnických služeb a systému zdravotní a sociální péče pro zranitelné skupiny obyvatel.

Do gruzínského zdravotnictví a sociálního sektoru plynou významné finanční zdroje ze zahraničí. K mezinárodním donorům v sektoru zdravotnictví patří Mezinárodní měnový fond, Organizace spojených národů, Světová banka či UNICEF. Z evropských zemí implementuje významné bilaterální projekty v oblasti zdravotnictví Francie, Německo, Nizozemí a Rakousko, v sociálním sektoru je pak aktivní Evropská unie a z členských států pak Německo, Francie a Polsko.

Důležitým bilaterálním partnerem Gruzie je také USAID, který se aktuálně angažuje zejména v projektu na zlepšení podmínek v oblasti vody, sanitace a hygieny na zdravotních klinikách a školách ve venkovských oblastech Adžarsko (2015-2020). Zlepšení systému zdravotní péče je také jedním z cílů projektu Horizons zaměřeného na posilování odolnosti místních komunit v Abcházii (2016-2021). V minulosti pak USAID realizoval projekt zaměřený na posilování zdravotního systému Gruzie, který se prostřednictvím podpory vládních zdravotnických reforem snažil zajistit lepší zdravotní stav gruzínského obyvatelstva, zvýšit kvalitu zdravotní péče a přístup obyvatelstva k zdravotním službám. V březnu 2016 byl dokončen projekt na prevenci tuberkulózy, na nějž volně navazuje projekt poskytování léků proti MDR-TB (od roku 2015). V sociální oblasti se USAID zaměřuje např. na ochranu dětí s postižením (2015-2020) či prevenci domácího násilí (2015-2018).

V rámci národní strategie plánu 2014 – 2020 Universal Health Care and Quality Management for Protecting Patients´Rights  plánuje gruzínská vláda postupně přebírat financování několika prioritních programů (jako je program na očkování, HIV/AIDS, tuberkulózu) od mezinárodních organizací (Global Fund, GAVI, USAID).

2.4 Relevance vůči ZRS ČR a dosavadní intervence v daném sektoru

Rozvojová spolupráce ČR s Gruzií se v letech 2008 – 2010 soustředila primárně na odstraňování důsledků ozbrojeného konfliktu s Ruskem. Rekonstrukční a rozvojová pomoc se v tomto období soustředila do sektorů zemědělství, zdravotnictví a voda a sanitace. Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010–2017 pak zařadila Gruzii mezi prioritní země bez programu spolupráce.

Gruzie je rovněž prioritní zemí transformační spolupráce a je zařazena do Východního partnerství. V Gruzii jsou rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadě, gruzínským studentům jsou nabízena vládní stipendia.

Inkluzivní sociální rozvoj (zdravotnictví) je jedním z prioritních sektorů ZRS ČR v Gruzii a Česká republika získala v rámci Společného programování statut leading donor. V oblasti zdravotnictví se ČR zaměřila na oblast dětské leukémie a prevence, diagnostiky a léčby onkologických onemocnění. V období 2008-2013 byly implementovány dva projekty v regionech Samegrelo a Shida Kartli, v rámci nichž bylo prostřednictví mobilní kliniky poskytováno odborné vyšetření ženám ve vesnických oblastech a v případě pozitivního nálezu jim byla doporučena vhodná léčba. Na předchozí dva projekty volně navazuje komplexní projekt „Podpora prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění“, realizovaný od roku 2014. Projekt se zaměřuje na tři hlavní oblasti – 1) zvyšování kapacit zdravotnického personálu, 2) rozvoj oddělení dětské hematologie a 3) založení screeningového centra v okrese Zugdidi. Všechny tři části projektu výrazně přispívají k zefektivnění diagnostiky, prevence i léčby onkologických onemocnění v Gruzii.  V sociální oblasti pak byly projekty ČRA zaměřeny na zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením a rozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami autistického spektra.

V novém programovacím období 2018-2023 se Gruzie zařadí do kategorie prioritních zemí s programem spolupráce. Mezi priority v Gruzii řadí program rozvojové spolupráce pro nadcházející období inkluzívní sociální rozvoj, rozvoj venkova formou vícesektorové podpory vybraného horského regionu (prevence katastrof, ochrana ekosystémů, udržitelné hospodaření, rozvoj turistiky, budování kapacit) a řádnou demokratickou správu věcí veřejných.

Inkluzivní sociální rozvoj bude zaměřen jak na oblast zdravotnictví (prevence úmrtnosti na nepřenosná onemocnění), tak na zavedení a posílení systému sociální ochrany marginalizovaných skupin obyvatel. V této oblasti se budou aktivity soustředit na předávání zkušeností s nastavováním systémů sociální ochrany a sociální péče tak, aby pokrývaly nejzranitelnější složky obyvatelstva. Vedle podpory rozvoje celonárodních sociálních opatření, zejména v oblasti legislativy, budou aktivity zahrnovat tvorbu a institucionalizaci speciálních programů tak, aby docházelo k lepšímu zacílení na nejvíce potřebné skupiny obyvatelstva. K naplnění cíle povede budování kapacit příslušných institucí veřejné správy a sdílení zkušeností při zavádění nových postupů cílené sociální péče.

## 3. Analýza problému

Jedním z hlavních problémů, kterým gruzínské zdravotnictví čelí, je nedostatečné pokrytí zdravotní a sociální péče pro zranitelné skupiny obyvatel. Jednou z těchto skupin jsou děti s život limitujícím onemocněním, které potřebují dlouhodobou a/nebo paliativní péči. Jejich počet je v Gruzii z důvodu řady sociálních a kulturních faktorů poměrně vysoký (viz kapitola 7.3).

Děti s život limitujícím onemocněním lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří děti s vrozenými těžkými genetickými nebo neurologickými poruchami, často kombinovaného charakteru, které mají velmi různé spektrum diagnóz (např. těžké mozkové obrny, hydrocefalus různorodého původu, těžké formy epilepsie nebo dědičná onemocnění, jako např. muskulární atrofie, a další). Tyto děti vyžadují časté chirurgické zákroky, v některých případech trvalé připojení k respiračně-ventilačním přístrojům a stálý dohled zdravotnického personálu (lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutických pracovníků). Doba přežití u těchto dětí je různá, od několika měsíců až po několik let. Rodiny dětí, a to zejména ve venkovských oblastech, nemají možnost nebo nechtějí zajistit pro ně adekvátní péči v rodinném prostředí, a proto je často umísťují do dětských domovů nebo do některé z nemocnic. Ty však často nemají dostatek lůžek určených k dlouhodobé a paliativní péči, nebo jsou tato oddělení přeplněna. Druhou skupinu tvoří děti v poslední fázi onkologického onemocnění. Doba přežití u těchto dětí obvykle nepřesáhne dobu pěti týdnů. Tyto děti zůstávají v rodinách, nebo jsou umístěny na jednotlivých nemocničních odděleních, nebo v nově otevřeném dětském hospicu, který byl zprovozněn začátkem roku 2017.

Systém poskytování dětské dlouhodobé a paliativní péče je v Gruzii nedostatečně rozvinutý. Na univerzitách není vyučována paliativní péče jako studijní obor. Lékaři, zdravotní sestry a fyzioterapeutičtí pracovníci, kteří hrají v péči o tyto děti klíčovou roli, nemají často adekvátní kvalifikaci. Zároveň jich není dostatek, jsou přetíženi a často trpí pocitem vyhoření.  Počet zdravotnických zařízení poskytujících dlouhodobou a paliativní péči je omezen. Kromě nedostatečných kapacit navíc v Gruzii nejsou nastavena diagnostická kritéria dětských paliativních případů (záleží tak do značné míry na subjektivním rozhodnutí lékaře), ani standardy péče, včetně standardů pro zdravotnická a sociální zařízení, kde jsou v současné době tyto děti umístěny.

Projekt ČRA zohledňuje obě skupiny dětí s život limitujícím onemocněním a zároveň reaguje na omezený počet center poskytujících komplexní dlouhodobou a paliativní péči, na nedostatek odborných kapacit v tomto oboru a neexistenci standardů pro poskytování péče. V rámci projektu budou vytvořeny standardy a vzdělávací moduly pro zdravotnický personál, vybudováno centrum dětské dlouhodobé a paliativní péče a zřízeny nové terapeutické prostory v rámci dětského hospicu v Tbilisi.

## 4. Analýza zainteresovaných stran

## 4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu a jejich zapojení v rámci projektu

Hlavním partnerem projektu je gruzínské Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí (dále MoLHSA), které předložilo ČRA projektový námět a s jehož plnou součinností byl projekt připravován. Konkrétně bude ČRA spolupracovat s Odborem zdravotní péče a Odborem sociální ochrany, které mají zajištění a pokrytí zdravotní péče pro zranitelné skupiny v gesci.

Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí bude v rámci realizace projektu zodpovědné za následující úkony:

- Spolu s českým realizátorem se bude podílet na vytváření standardů pro poskytování dětské dlouhodobé a paliativní péče,

- Spolu s českým realizátorem se bude podílet na vytváření a zavádění vzdělávacích modulů pro zdravotnický personál v oblasti dětské dlouhodobé a paliativní péče,

- Zajistí zavedení vytvořených standardů do praxe a jejich zveřejnění v ministerské směrnici,

- Zajistí provoz nově budovaného centra dětské paliativní péče (zejména náklady na provoz budovy, náklady na provoz dodaných přístrojů, spotřební materiály a další),

- Zajistí zdravotnický personál (zejména dostatek lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů), který bude pracovat v nově vybudovaném centru dětské dlouhodobé a paliativní péče, a náklady na jejich platy.

Dalšími klíčovými partnery v místě realizace projektu jsou:

Univerzitní dětská nemocnice Jhvania v Tbilisi

Dětská univerzitní nemocnice je jedinou státní nemocnicí poskytující komplexní péči dětským pacientům. Nemocnice byla založena v roce 1987, stávající budova postavena v roce 2011. Aktuálně (2017) zde pracuje celkem 59 lékařů, 75 zdravotních sester a 15 ošetřovatelek. Nemocnice disponuje 82 lůžky a řadou oddělení (např. chirurgie, endokrinologie, neurologie, ambulance, kardiologie, traumatologie a další). Ročně přijímá Jhvania okolo 40 000 dětských pacientů, z nichž více než 10 000 vyžaduje hospitalizaci.

Nemocnice bude v rámci projektu zodpovědná za následující úkoly:

- Zajistí odpovědný technický personál, který bude spolupracovat s realizátorem stavebního projektu při jeho tvorbě,

- Zajistí odpovědný technický personál, který bude spolupracovat s vybraným realizátorem a ČRA během stavby pavilonu dětské dlouhodobé a paliativní péče,

- Zajistí napojení centra dětské paliativní péče na stávající provoz nemocnice a poskytované lékařské služby.

Tbiliská státní lékařská univerzita (Tbilisi State Medical University)

Státní lékařská univerzita je zřizovatelem a provozovatelem univerzitní dětské nemocnice Jhvania. Nabízí magisterské a doktorské studium medicíny a aktuálně (2017) zde studuje více než 2000 studentů. Jejími hlavními cíli jsou vzdělávací aktivity v oblasti medicíny a poskytování zdravotní péče.

Univerzita bude v rámci projektu zodpovědná za následující úkoly:

- Poskytne pozemek pro stavbu centra dětské paliativní péče,

- Zajistí finance na stavbu pětipodlažního pavilonu připojeného ke stávající budově dětské nemocnice Jhavnia, jehož součástí bude centrum dětské dlouhodobé a paliativní péče financované ČRA. Stavební projekt připraví a zafinancuje ČRA, nemocnice Jhvania zajistí stavební povolení.

- Vyhlásí veřejnou zakázku na výběr stavební firmy, která postaví hrubou stavbu pětipodlažního pavilonu včetně páteřních rozvodů a komunikací.

- Kromě samotné stavby zajistí také dokončující práce objektu, přístrojové a další vybavení nezbytná k provozu jednotlivých pater (1-4).

Dětský hospic v Tbilisi

Hospic byl otevřen v lednu 2017 a poskytuje paliativní péči dětem s život limitujícím onemocněním. Hospic poskytuje aktuálně tři typy služeb: 1) umístění dítěte přímo v centru na určitou dobu max. 25 dní v roce, 2) služby mobilní paliativní péče (2017: ve 22 rodinách), 3) ambulantní péči. Hospic má 12 lůžek na 12 samostatných pokojích. Pokoje jsou uzpůsobeny tak, že na nich může být permanentně přítomen rodič dítěte. Provoz hospicu je zajišťován ze soukromých zdrojů, hlavním sponzorem je Bank of Georgia, další finance získává hospic fundraisingem. Zdravotnický personál: 1 lékař pediatr, 15 členů nelékařského personálu, sociální pracovník, psycholog, 3-4 dobrovolníci.

Hospic bude v rámci projektu zodpovědný za následující úkoly:

- Zajistí adekvátní prostory pro vybudování terapeutické místnosti (Snoezelin) v rámci hospicu,

- Zajistí zdravotnický personál, který bude proškolen ve využívání terapeutické metody (Snoezelin).

Další relevantní aktéři, kteří v současné době částečně poskytují dětskou paliativní péči. Některé děti z níže uvedených institucí budou pravděpodobně pacienty nového centra dlouhodobé a paliativní péče:

Dětský domov – Infant house v Tbilisi

- Dětský domov, kde jsou umístěny děti se středně těžkým až těžkým komplexním zdravotním postižením ve věku do 7 let.

- Kapacita domova je 56 dětí, děti jsou rozděleny do skupin po 10 až 15 a mají různé spektrum diagnóz.

- Určité procento dětí se závažnými symptomy vyžaduje dlouhodobou a/nebo paliativní péči, kterou jim dětský domov není schopen poskytnout. Dětský domov je vybaven odsávačkami a jedním koncentrátem kyslíku. U takto nemocných dětí probíhají při zhoršení zdravotního stavu opakované transfery do nemocnice a pobyt na lůžkách intenzivní péče včetně ventilace. 5 dětí (2017) je aktuálně umístěno na oddělení paliativní péče v New Clinic.

New Clinic (soukromá nemocnice, vlastník firma Evex)

- Aktuálně jediné centrum dětské dlouhodobé a paliativní péče - disponuje 35 lůžky, více než 20 dětí trvale připojených na respiračně ventilační přístroje,

- Děti jsou umístěné po 5-6 na pokojích, řada těchto pacientů je ventilovaných, ale nijak monitorovaných, což je v rozporu se zásadami racionální ventilační podpory,

- Centrum nesplňuje prostorové, hygienické a přístrojové vybavení,

- Centrum nemá dostatečné kapacity pro umístění všech dětí s potřebou dlouhodobé a/nebo paliativní péče.

Nemocnice Iashvili

- Jednotka intenzivní péče, kde je z kapacitních důvodů dočasně umístěno pět dětí vyžadujících dlouhodobou a/nebo paliativní péči, napojených na respiračně ventilační přístroje.

## 4.2. Cílové skupiny

Přímou cílovou skupinou jsou zástupci příslušných odborů Ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí, dále zdravotnický personál z dětského domova, dětského hospicu a příslušných nemocničních oddělení nemocnice New Clinic, nemocnice Iashvili a Tbiliské státní lékařské univerzity, která se věnují péči o děti s život limitujícím onemocněním.

Koneční příjemci projektu – děti s život limitujícím onemocněním a potřebou dlouhodobé a/nebo paliativní péče, dále rodinní příslušníci těchto dětí.

## 4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce

Důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci projektu a zajištění jeho udržitelnosti je podpora ze strany příjemce. Projekt vznikl v úzké součinnosti s MoLHSA, který má zajištění péče o děti s život limitujícím onemocněním stanoveno jako jednu z hlavních priorit. MoLHSA bude aktivně zapojeno do vytváření standardů pro poskytování dětské dlouhodobé a paliativní péče a jejich zavádění do praxe, bude se podílet na vytváření a zavádění vzdělávacích modulů pro zdravotnický personál v oblasti dětské dlouhodobé a paliativní péče a bude pokrývat provozní náklady (včetně nákladů na provoz přístrojů a platů zdravotnického personálu) nového centra dětské paliativní a dlouhodobé péče a zajistí pro něj zdravotnický personál.

Projekt je podporován i dalšími partnery – Univerzitní dětskou nemocnicí Jhvania a státní lékařskou univerzitou - kteří přislíbili spolupráci během přípravy stavebního projektu, samotné stavby i v rámci samotného fungování centra. Úkoly jednotlivých aktérů jsou specifikovány v kapitole 4.1.

## 5. Logický rámec projektu (viz příloha 1)

## 5.1 Záměr

Záměrem projektu je přispět k zavedení vhodného systému sociální ochrany na úrovni státu a zajistit jeho dostupnost pro vybrané skupiny zranitelných osob. Objektivně ověřitelným indikátorem pro tento záměr je vybudování funkčního systému sociální ochrany pro děti s život limitujícím onemocněním. Záměr projektu je plně v souladu s Programem dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky pro období 2018-2023 a reflektuje SDG 1.3.

## 5.2 Cíl

Cílem projektu je zajištění služeb dlouhodobé a paliativní péče pro děti s život limitujícím onemocněním v Gruzii. Jedná se především o děti, které často již od narození trpí řadou neurologických a genetických poruch, které nejsou dlouhodobě slučitelné se životem. Většina těchto dětí potřebuje dlouhodobé nebo trvalé připojení na respiračně ventilační systém, monitoring základních životních funkcí a permanentní dohled zdravotnického personálu. Cíle bude dosaženo, pokud bude poskytována komplexní a profesionální dlouhodobá a/nebo paliativní péče alespoň 60 dětem s život limitujícím onemocněním ročně.

## 5.3 Výstupy

Realizátor dotačního titulu „Budování kapacit dětské dlouhodobé a paliativní péče“ je zodpovědný za dosažení výstupů 1.1. a 1.3. v rozsahu příslušných indikátorů (dle logického rámce projektu).

Výstup 1.2. bude následně naplněn několika samostatnými veřejnými zakázkami.

Realizátoři projektu jsou dále zodpovědní i za monitoring externích faktorů, tedy průběžnou kontrolu rizik a naplňování předpokladů. V případě významných změn situace, zejména externích faktorů, které by ohrožovaly dosažení výstupů, jsou realizátoři projektu povinni neprodleně informovat ČRA.

Realizátoři projektu jsou povinni realizovat veškeré činnosti v souladu s gruzínskou legislativou a národními technickými normami.

Výstup 1.1. Kapacity v oboru dětské paliativní péče vybudovány

V rámci tohoto výstupu budou vybudovány kapacity v oboru dětské dlouhodobé a paliativní péče. Bude se jednat jak o vzdělávání zdravotnického personálu (lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, fyzioterapeutů a dalších), jež zajišťuje péči o děti vyžadující dlouhodobou a/nebo paliativní péči, tak o vytvoření metodických postupů (standardů), které stanoví, na základě jakých kritérií dětské paliativní pacienty definovat a jakým způsobem o ně pečovat.

Aktivity vztahující se k výstupu 1.1 rozepíše uchazeč v rámci vyhlášeného dotačního titulu „Budování kapacit dětské dlouhodobé a paliativní péče“. Popis aktivit musí být v souladu s navrženým záměrem, cílem, ostatními výstupy a navrženými indikátory projektu. Tento text (psaný červeně) uchazeč do nabídky odstraní.

K dosažení tohoto výstupu povedou následující aktivity:

    - Školení pro zdravotnický personál v oblasti dětské dlouhodobé a paliativní péče

    - Osvětové kampaně pro rodiny dětí s život limitujícím onemocněním

    - Odborné stáže pro zástupce ministerstva a jiných státních institucí zodpovědných za nastavení podmínek dětské dlouhodobé a paliativní péče

    - Tvorba standardů pro komplexní poskytování dětské dlouhodobé a paliativní péče

Výstup 1.2. Centrum poskytující dětskou dlouhodobou a paliativní péči uvedeno do provozu

V rámci tohoto výstupu bude vybudováno a uvedeno do provozu centrum dětské dlouhodobé a paliativní péče. Nové centrum vznikne v pátém podlaží pětipodlažního pavilonu, který bude připojen k dětské nemocnici Jhvania. Hrubou stavbu pavilonu bude zajišťovat Tbiliská státní lékařská univerzita, ČRA zajistí vnitřní příčky pátého podlaží, zastřešení včetně využitelného podkroví, vybavení interiéru a zdravotnických přístrojů oddělení dětské dlouhodobé a paliativní péče.

K dosažení tohoto výstupu povedou následující aktivity:

1.2.1. Vypracování stavebního projektu a získání stavebního povolení

V rámci této aktivity bude vypracován stavební projekt pro výstavbu pětipodlažního pavilonu v areálu Univerzitní dětské nemocnice Jhvania.

Stavební projekt bude členěn do dvou fází a dvou etap:

1. fáze – vytvoření zadání stavby se stavebním programem (seznam všech místností včetně ošetřoven). Připraví ČRA v součinnosti s Tbiliskou státní lékařskou univerzitou a MoLHSA.

2. fáze – výběrové řízení na projekt pro realizaci stavby vytvořený na základě zadání stavby se stavebním programem. Projekt bude sloužit zejména k získání stavebního povolení, výběru dodavatele stavby a provedení stavby. Projekt vypracuje gruzínský architekt, kterého vysoutěží v místě ČRA.

Projekt pro realizaci stavby bude obsahovat následující dokumentaci:

- architektonicko-stavební část

- konstrukční část

- část vytápění, chlazení, měření a regulaci

- sanitární vybavení s vodovodem a kanalizací

- požární zprávu

- elektroinstalaci

- studii osvětlení a oslunění stávající budovy

- řešení dopravy

- položkový rozpočet všech částí projektu

- harmonogram stavby

Projekt bude svým uspořádáním umožňovat realizaci v níže uvedených dvou etapách.

Plánované etapy stavby:

1. etapa – výstavba pěti podlaží, přípojky, páteřní systémy technického zařízení budov. Za první etapu bude zodpovědná Tbiliská státní lékařská univerzita.

2. etapa – dostavění posledního podlaží s centrem dětské dlouhodobé a paliativní péče, tj. zajištění vnitřních příček pátého podlaží, zastřešení včetně využitelného podkroví a interiér centra dětské dlouhodobé a paliativní péče. Za druhou etapu bude zodpovědná ČRA.

Stavební projekt (aktivita 1.2.1.) bude zadán ČRA jako samostatná veřejná zakázka.

1.2.2. Stavba centra pro poskytování dětské dlouhodobé a paliativní péče

Nové centrum dětské dlouhodobé a paliativní péče bude tvořeno železobetonovým skeletem na půdorysu 15 x 25 metrů. Rozloha každého podlaží bude zhruba 375m2 hrubé podlažní plochy. Centrum dětské dlouhodobé a paliativní péče bude rozděleno v poměru 30% komunikací (chodba, schodiště, výtahy), 30% obsluhujících prostorů (např. ošetřovna, sesterna atd.) a 40% lůžková část. V rámci posledního podlaží bude zbudována střecha s prostorem pro doplňkové aktivity (jídelna, místnost pro návštěvy, přednáškový sál) a pobytovou terasu pro pacienty.

Stavba centra (aktivita 1.2.2.) bude zadána  ČRA jako samostatná veřejná zakázka.

1.2.3. Dodávka a instalace zdravotnických přístrojů a vybavení, včetně zaškolení zdravotnického personálu  k jejímu využívání

V rámci této aktivity budou dodány respiračně ventilační přístroje s monitory a zdravotní lůžka. Přesný počet přístrojů a lůžek (včetně technické specifikace) bude rozpracován v rámci zadávací dokumentace a následně doplněn do projektového dokumentu.

Dodávka a instalace přístrojů (aktivita 1.2.3.) bude zadána ČRA jako samostatná veřejná zakázka.

Výstup 1.3. Terapeutický prostor v dětském hospicu plně funkční

V rámci tohoto výstupu bude uvedena do provozu terapeutická místnost Snoezelin. Bude zajištěna rekonstrukce, dodávka vybavení a zaškolen zdravotnický personál, který bude tuto terapeutickou metodu poskytovat.

Aktivity 1.3.1. a 1.3.2. rozepíše uchazeč v rámci vyhlášeného dotačního titulu „Budování kapacit dětské dlouhodobé a paliativní péče“. Popis aktivit musí být v souladu s navrženým záměrem, cílem, ostatními výstupy a navrženými indikátory projektu. Tento text (psaný červeně) uchazeč do nabídky odstraní. Tento text (psaný červeně) uchazeč do nabídky odstraní.

1.3.1. Vybudování terapeutické místnosti Snoezelin

V rámci této aktivity bude stavebně upravena volná místnost v  dětském hospicu a bude dodáno vybavení (seznam vybavení viz příloha č. 2 tohoto PD).

1.3.2. Vyškolení zdravotnického personálu ve využívání nových terapeutických metod

## 6. Postup realizace a monitoring

Postup realizace bude probíhat podle projektového dokumentu a v souladu s časovým harmonogramem jednotlivých realizací. Postup realizace výstupu 1. 2., konkrétně aktivity 1.2.2., se bude odvíjet od plnění závazku Tbiliské státní lékařské univerzity a dokončení stavby objektu. V případě, že bude stavba dokončena, naváže ČRA vyhlášením výběrového řízení na dostavbu pátého podlaží a vybudování centra dětské dlouhodobé a paliativní péče. Závazky ČRA a Tbiliské státní univerzity budou podrobně specifikovány ve smlouvě o výstavbě.

Jednotliví realizátoři projektu budou zodpovědní za management a interní monitoring realizace jednotlivých částí projektu specifikovaných ve smlouvách k jednotlivým realizacím.

Monitoring realizace projektu bude zajišťovat ČRA. Vedle pravidelné kontroly v místě realizace, při které bude ČRA spolupracovat se ZÚ Tbilisi, bude monitoring probíhat zejména formou kontroly průběžných a ročních (závěrečných) zpráv o realizaci projektu ZRS, detailně reflektujících realizaci projektu.

Realizátoři projektu budou v průběhu realizace projektu soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, státní správy a mezinárodní donorské komunity v Gruzii o ZRS ČR a aktivitách projektu samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace projektu zajistit vhodným způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při jeho prezentaci v médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (příloha č. 2 tohoto projektového dokumentu).

Vytvoření informačního panelu

Realizátor dotačního titulu „Budování kapacit v oblasti dětské dlouhodobé a paliativní péče“ vytvoří informační panel v rámci propagace projektu. Panel bude zpracován v anglickém a gruzínském jazyce a bude obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, jméno projektu, termín realizace, text (hesla) reklamního stylu prezentující přínos projektu. Panelu bude mít formát zhruba velikosti A3 (na šířku). Návrh podoby panelu předloží realizátor ke schválení ČRA před jeho vyhotovením. Panel bude umístěn na dveřích terapeutické místnosti Snoezelin v dětském hospicu Tbilisi (Výstup 1.3.).

Vytvoření propagačních materiálů

Realizátor dotačního titulu „Budování kapacit v oblasti dětské dlouhodobé a paliativní péče“ pro účely jednotlivých školení zdravotnického personálu vytvoří informativní leták v anglickém a gruzínském jazyce. Leták bude obsahovat obecné informace o projektu, jeho výstupech a o ZRS ČR v Gruzii. Letáky budou vyrobeny minimálně v množství 400 ks v gruzínském jazyce a 200 ks v anglickém jazyce. Návrh letáku předloží realizátor ke schválení ČRA před jeho vyhotovením.

Další aktivity zvyšování povědomí o ZRS ČR a projektu v Gruzii

Realizaci dalších aktivit zvyšování povědomí o ZRS ČR a informování o projektu v Gruzii budou realizátoři konzultovat s ČRA.

## 7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu

## 7.1 Participace a vlastnictví projektu příjemci

Projekt vychází z požadavků MoLHSA a plně reflektuje jeho hlavní priority v oblasti zdravotní a sociální péče pro děti s život limitujícím onemocněním vyžadujícím, dlouhodobou a/nebo paliativní péči.

Příprava projektu probíhala v plné součinnosti s relevantními pracovníky MoLHSA (odbor zdravotní péče a sociální ochrany) a jednotlivé výstupy a aktivity projektu, stejně tak i závazky všech zúčastněných stran s ním byly předem konzultovány a odsouhlaseny. Dle informací získaných při identifikaci a formulaci projektu disponuje MoLHSA dostatečnými finančními prostředky na pokrytí provozních nákladů, včetně platů zdravotnického personálu pro nově vybudované centrum dětské dlouhodobé a paliativní péče.

Projekt reaguje na potřeby místních příjemců, vychází z požadavků zainteresovaných aktérů, kteří budou aktivně zapojeni do celého průběhu realizace, což vytváří silný předpoklad jeho udržitelnosti.

## 7.2 Vedlejší dopady projektu

Projekt přispěje k zavedení vhodného systému sociální ochrany a nastavení adekvátní zdravotní a sociální péče pro děti s život limitujícím onemocněním, vyžadujícím dlouhodobou a/nebo paliativní péči.

Mezi vedlejší dopady projektu patří například:

- Prolomení tabuizace postižených

- Zvýšení povědomí o paliativní péči a důstojném umírání

- Zlepšení kvality péče o děti s život limitujícím onemocněním přímo v rodinách

## 7.3 Sociální a kulturní faktory

Klíčový sociální a kulturní faktor, ovlivňující oblast dětské dlouhodobé a paliativní péče, představuje náboženské přesvědčení většinové populace. Více než 95 % obyvatel Gruzie se hlásí k některému z náboženských vyznání (nejčastěji ke gruzínské pravoslavné církvi). Z důvodu svého náboženského přesvědčení pak nepodstupuje řada žen screeningová vyšetření v průběhu těhotenství, která by mohla odhalit závažná postižení dítěte. I v případě, kdy je taková porucha v prenatálním období diagnostikována a/nebo matce i dítěti hrozí zdravotní rizika, nepodstoupí řada žen umělé přerušení těhotenství. V důsledku těchto skutečností je počet dětí s život limitujícím onemocněním v Gruzii ve srovnání s jinými zeměmi vyšší.

Sociální a kulturní faktory hrají roli rovněž v přístupu rodin a společnosti k těmto dětem. Přetrvávající tabuizace tématu zdravotních postižení často vede k sociální izolaci rodin s takto postiženým dítětem. V obavě z veřejného odsudku pak není těmto dětem často včas zajištěna potřebná zdravotní a sociální péče, která by mohla vést ke zlepšení jejich zdravotního stavu či zmírnění průběhu nemoci. Jiné rodiny naopak z důvodu ekonomické tísně, obav, zda dokáží zajistit potřebnou péči, či z obavy ze sociální izolace odkládají tyto děti do ústavní péče.

Realizátoři projektu budou respektovat výše zmíněné sociální a kulturní faktory a zohlední je v rámci realizace projektu.

## 7.4 Rovný přístup žen a mužů

Při realizaci projektu bude uplatňován princip rovného přístupu žen a mužů. Do všech částí projektu budou zapojeni jak muži, tak ženy, i když lze předpokládat, že mezi zdravotními sestrami a sociálními pracovnicemi budou převládat ženy. Pacientům bude poskytována komplexní péče bez ohledu na pohlaví.

## 7.5 Vhodná technologie

Při výběru zdravotnických přístrojů a vybavení bude přihlédnuto vedle jejich kvality i ke zkušenostem dodavatele a dalším podmínkám (např. záruční lhůtě a pozáručními  servisu v místě). V rámci projektu se počítá s dodáním respiračněventilančních přístrojů s monitory a speciálních zdravotnických lůžek (aktivita 1.2.3).

## 7.6 Dopady na životní prostředí

Realizace projektu bude mít přímé dopady na životní prostředí. I přesto bude snahou případné nepřímé negativní dopady na životní prostředí minimalizovat. Infekční materiály jako náplasti, použité obvazy, injekční stříkačky a další budou likvidovány bezpečně dle platných norem a nemocničích předpisů v rámci stávajících provozů nemocnice. S odpadními vodami bude nakládano stejně jako s odpadními vodami v rámci stávajících provozů nemocnice.

## 7.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu

MoLHSA se zavazuje v memorandu o porozumění k dlouhodobému financování provozních nákladů nově budovaného centra dětské dlouhodobé a paliativní péče, které budou zahrnovat jak provozní náklady, tak spotřební materiály a náklady na platy zdravotnického personálu centra. Předpokladaným datem podpisu memoranda o porozumění je listopad 2017 a jeho platnost bude po dobu trvání projektu. MoLHSA bude pokrývat i další případné náklady spojené s obsluhou přístrojů, za jejichž dodání bude zodpovědná ČRA. MoLHSA bude zodpovědné i za nastavení vzdělávacích modulů pro zdravotnický personál a za průběžné proškolování nových i stávajících zaměstnanců centra dětské dlouhodobé a paliativního péče idalších relevantních institucí, které poskytují služby dětské dlouhodobé a paliativní péče.

## 7.8 Management a organizace

Hlavním partnerem projektu bude gruzínské MoLHSA, které bude zodpovědné za efektivnost a udržitelnost projektu po ukončení realizace projektu ze strany ČRA. MoLHSA bude mít odpovědnost za provozní náklady (voda, energie, spotřební materiály, náklady spojené s obsluhou přístrojů, náklady na platy zdravotnického personálu). Odpovědnost MoLHSA je rozepsána v bodech 4.1 a 7.1 a 7.8.

## 8. Analýza rizik a předpokladů

Relevantní rizika a předpoklady jsou uvedeny v Matici logického rámce projektu, viz příloha č. 1 projektového dokumentu. Závazky jednotlivých aktérů v rámci realizace projektu jsou podrobněji uvedeny v kapitolách 4.1, 7.1 a 7.8 a budou ukotveny také v trojstranném memorandu, které bude podepsáno ČRA, MoLHSA a Tbiliskou státní lékařskou univerzitou při zahájení projektu tak, aby se dala případná rizika co nejvíce eliminovat. Závazky ohledně stavby budovy a rozdělení úkolů a sankcí mezi ČRA a Tbiliskou státní lékařskou univerzitou budou podrobně specifikovány ve smlouvě.

Politické

Jedním z významných rizik je změna priorit MoLHSA týkající se sociální a zdravotní péče pro zranitelné skupiny, konkrétně pro děti s život limitujícím onemocněním vyžadujícím dlouhodobou a/nebo paliativní péči. Toto riziko je ošetřeno jednak v rámci MoU, tak tím, že projekt byl připravován a bude realizován v plné součinnosti s MoLHSA a zohledňuje jeho priority a reálná očekávání.

Organizační

Dalším významným rizikem může být špatná spolupráce se zdravotnickým a technickým personálem vedením Univerzitní dětské nemocnice Jhvania a Tbiliské státní lékařské univerzity během přípravy stavebního projektu a samotné stavby. Dodržování závazků jednotlivých aktérů je klíčové pro úspěšnou realizaci projektu i jeho udržitelnost. Menším rizikem je také pozdní vydání stavebního povolení municipalitou, které by vedlo zejména k opoždění celé realizace stavby centra dětské dlouhodobé a paliativní péče. Realizátor stavebního projektu v případě indikovaného zpoždění vstoupí neprodleně v jednání s ČRA.

Finanční a provozní

Důležitým předpokladem je zajištění dostatečných finančních prostředků na uhrazení provozních nákladů včetně mezd personálu nového centra dětské dlouhodobé a paliativní péče i dětského hospicu. Tento předpoklad bude ošetřeno rovněž v rámci trojstranného memoranda. Jelikož pro MoLHSA je zdravotní a sociální zabezpečení jednou z priorit, lze předpokládat, že i po skončení projektu bude podporovat udržitelnost výstupů projektu.

GDP growth (annual %) – Georgia (2017). In: World Bank. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&locations=GE&start=1966

Unemployment, total (% of total labor force) – Georgia. In: World Bank. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=GE

The Effects of Depreciation of GEL on the Social-Economic Strategy Georgia 2020 (2015). In: Institute for Development of Freedom of Information. Dostupné z: https://idfi.ge/en/the-effects-of-depreciation-of-lari-on-the-social-economic-strategy-georgia-2020

Government of Georgia (2014). Social-economic Development Strategy of Georgia “GEORGIA 2020”. In: Asian Development Bank. Dostupné z: https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-geo-2014-2018-sd-01.pdf

Tamtéž.

Podle oficiálních statistik se úmrtnost dětí ve věku do pěti let snížila z 24,9/1000 obyvatel v roce 2010 na 13 v roce 2013.  Mateřská úmrtnost se změnšila přibližně o polovinu, u 49,2/1000 obyvatel v roce 2000 na 22,9 v roce 2012. Millennium Development Goals in Georgia (2014), s.51. In: UNDP. Dostupné z: http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/library/mdg/millenium-development-goals-in-georgia--2014.html

Government of Georgia (2014). Social-economic Development Strategy of Georgia “GEORGIA 2020”, s. 51-55. In: Asian Development Bank. Dostupné z: https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-geo-2014-2018-sd-01.pdf

National Voluntary Reform Georgia (2016). In: The Division for Sustainable Development. Dostupné z: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10680SDG%20Voluntary%20National%20Review%20Georgia-.pdf

Rikhadze (2013). An overview of the health care system in Georgia: expert recommendations in the context of predictive, preventive and personalised medicine. In: The EPMA Journal. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621519/ [cit. 2015-03-05].

V současné době probíhá twinningový projekt „Institucionální posílení systému zdraví a životního prostředí v Gruzii“ (Institutional Strengthening of Environmental Health System of Georgia), jehož cílem je posílit právní rámec Gruzie v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí skrze harmonizaci s legislativou EU a posílením spolupráce mezi sektory.

USAID (2016). Georgia: Global Health. Dostupné z: http://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/georgia/global-health [cit. 2016-05-27].

Government of Georgia (2014). On Approval of Georgian Healthcare System State Concept 2014-2020 „Universal Healthcare and Quality Management for Protection of Patient Rights“, s. 9. Dostupné z: http://www.georgia-ccm.ge/wp-content/uploads/GoG-Ordinance-724-ENG.pdf [cit. 2016-05-05]

ČRA (2009). Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 – 2017. Dostupné z: http://www.czda.cz/editor/filestore/File/Koncepce%20Zahranicni%20rozvojove%20spoluprace%20na%20obdobi%202010-2017.pdf [cit. 2015-03-05].

ČRA zajistí vnitřní příčky pátého podlaží, zastřešení včetně využitelného podkroví a interiér oddělení dětské dlouhodobé a paliativní péče

Snoezelin je multisenzorická místnost určená k poskytování pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (dětem umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě). Místnost by měla podporovat sluchové vnímání (muzikoterapie), dále pak stimulovat čich (aromaterapie), chuť, hmat.